## Sheet1
B:IB:I
Tester 개발 스케쥴 (출품 전까지)
일시 | 내용 (스테이지 선정후 매주 월요일마다 상세하게 계획하여 수정할 것임)
9/4 ~ 9/10 | 스케쥴 작성 | 출품할 스테이지 선정 | 배치, 모델링 작업 시작
9/11 ~ 9/17 | 배치 작업 (손지훈, 양재혁) | 모델링 작업 (이상호) | 버그 수정 (손지훈, 양재혁)
9/18 ~ 9/24 | 배치 작업 (손지훈, 양재혁, 이상호) | 모델링 작업 (이상호) | 버그 수정 (손지훈, 양재혁)
9/25 ~ 10/1 | 배치 작업 (손지훈, 양재혁, 이상호) | 버그 수정 (손지훈, 양재혁)