## Sheet1
B:IB:I
Tester 개발 스케쥴 (클라이언트)
일시 | 내용
2/6 ~ 2/12 | 멀티 플레이 구현 | 3 스테이지 기능 구현
2/13 ~ 2/19 | 3 스테이지 기능 구현, 맵 제작 | 4 스테이지 기능 구현
2/20 ~ 2/26 | 4 스테이지 맵 제작 | 5 스테이지 기능 구현
2/27 ~ 3/5 | 5 스테이지 맵 제작 | 6 스테이지 기능 구현
3/6 ~ 3/12 | 6 스테이지 기능 구현 | 6 스테이지 맵 제작
3/13 ~ 3/19 | 6 스테이지 맵 제작 | 7 스테이지 기능 구현
3/20 ~ 3/26 | 7 스테이지 맵 제작 | 7 스테이지 맵 제작
3/27 ~ 4/2 | 8 스테이지 기능 구현 | 8 스테이지 맵 제작
4/3 ~ 4/9 | 8 스테이지 기능 구현 | 8 스테이지 맵 제작
4/10 ~ 4/16 | 9 스테이지 기능 구현 | 9 스테이지 맵 제작
4/17 ~ 4/23 | 9 스테이지 기능 구현 | 9 스테이지 맵 제작
4/24 ~ 4/30 | 10 스테이지 기능 구현 | 10 스테이지 맵 제작
5/1 ~ 5/7 | 사운드 적용
5/8 ~ 5/14 | 컷신 제작 | 테스트 및 정리
5/15 ~ 5/21 | 테스트 및 버그 수정
5/22 ~ 5/28 | 11 스테이지 기능 구현 | 11 스테이지 맵 제작
5/28 ~ 6/4 | 11 스테이지 기능 구현 | 11 스테이지 맵 제작
6/5 ~ 6/11 | 12 스테이지 기능 구현 | 12 스테이지 맵 제작
6/12~ 6/18 | 12 스테이지 기능 구현 | 12 스테이지 맵 제작
6/19~ 6/25 | 13 스테이지 기능 구현 | 13 스테이지 맵 제작
6/26~ 7/2 | 13 스테이지 기능 구현 | 13 스테이지 맵 제작
7/3 ~ 7/9 | 14 스테이지 기능 구현 | 14 스테이지 맵 제작
7/10~ 7/16 | 14 스테이지 기능 구현 | 14 스테이지 맵 제작
7/17 ~ 7/23 | 15 스테이지 기능 구현 | 15 스테이지 맵 제작
7/24 ~ 7/30 | 사운드 적용 | 컷신 제작
7/31 ~ 8/6 | 컷신 제작 | 테스트 및 버그 수정
8/7 ~ 8/13 | 테스트 및 버그 수정
8/14 ~ 8/20 | 발표 준비 및 발표